## Zeitmanagement
PROJEKTPLAN
Projektname | UMSETZUNG EINER LERNANWENDUNG MIT VIRTUAL REALITY IN FORM EINES QUIZ'
Projektteilnehmer | Marla Flatten, Tatjana Freer
Projektstart | 2022-03-28
Projektphasen und Tätigkeiten | Zuständigkeit | Start | Tage | Ende | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04
1. Projektplanung |  | 2022-03-28 | 8 | 2022-04-04
Thema festlegen | Team | 2022-03-30 | 2 | 2022-03-31
Themeninhalte recherchieren | Team | 2022-03-28 | 7 | 2022-04-03
Didaktisches Konzept skizizieren | Team | 2022-03-31 | 2 | 2022-04-01
Literatur recherchieren | Team | 2022-03-28 | 8 | 2022-04-04
Ziele definieren | Team | 2022-03-28 | 5 | 2022-04-01
Tools festlegen | Team | 2022-03-28 | 5 | 2022-04-01
Zeitplan erstellen | Team | 2022-04-02 | 1 | 2022-04-02
Exposé erstellen | Team | 2022-03-31 | 5 | 2022-04-04
2. Recherchephase |  | 2022-03-28 | 90 | 2022-06-25
Zielgruppe analysieren (Personas erstellen) | Marla Flatten | 2022-04-05 | 10 | 2022-04-14
Bedarf analysieren | Marla Flatten | 2022-04-05 | 10 | 2022-04-14
Recherche durchführen | Team | 2022-03-28 | 90 | 2022-06-25
3. Konzepterstellung |  | 2022-04-05 | 285 | 2022-05-02
Didaktisches Konzept anlegen | Team | 2022-04-11 | 8 | 2022-04-18
Lerntheoretische Grundlagen recherchieren | Tatjana Freer | 2022-04-05 | 14 | 2022-04-18
Didaktische Methode festlegen | Tatjana Freer | 2022-04-05 | 14 | 2022-04-18
Inhalte für die Lerneinheiten festlegen | Team | 2022-04-15 | 10 | 2022-04-24
Lerninhalte für die VR-Anwendung aufbereiten | Team | 2022-04-15 | 18 | 2022-05-02
Struktur der VR-Anwendung entwerfen | Team | 2022-04-19 | 14 | 2022-05-02
Design der VR-Anwendung festlegen | Team | 2022-04-19 | 14 | 2022-05-02
Interaktionsmöglichkeiten definieren | Team | 2022-04-19 | 14 | 2022-05-02
Navigation festlegen | Team | 2022-04-19 | 14 | 2022-05-02
4. Umsetzungsphase |  | 2022-05-03 | 49 | 2022-06-20
Notwendige 3D-Modelle/Assetes recherchieren bzw. in Blender modellieren | Team | 2022-05-03 | 49 | 2022-06-20
Basic VR-Umgebung für die Multiple-Choice-Fragen in Unity erstellen | Team | 2022-05-09 | 28 | 2022-05-23
Erweiterte Scence für die interaktiven Quiz-Fragen in Unity umsetzen | Team | 2022-05-24 | 26 | 2022-06-20
Reflexionsphase |  | 2022-05-30 | 25 | 2022-06-24
Konzept und Umsetzung aufführen | Team | 2022-05-30 | 25 | 2022-06-24
Didaktische Methode/ Vorgehensweise kritisch betrachten | Team | 2022-05-06 | 45 | 2022-06-19
Ansätze zur Weiterentwicklung des Projekts geben | Team | 2022-06-20 | 5 | 2022-06-24
6. Projektfertigstellung |  | 2022-06-25 | 5 | 2022-07-03
Abschluss-Präsentation erstellen | Team | 2022-06-25 | 3 | 2022-06-27
Projektbericht fertigstellen | Team | 2022-06-27 | 3 | 2022-07-01
Abgabedateien korrekturlesen | Team | 2022-07-01 | 2 | 2022-07-02
Abgabeordener erstellen | Team | 2022-07-03 | 1 | 2022-07-03
Abgabe |  | 2022-07-04 | 1 | 2022-07-04